## 燃尽数据
OnlyFriends 项目燃尽图（v0.0 启动与规划阶段）
范围：v0.0 交付物 + 第 3 天 v0.1 迭代计划基线 ¦ 总理想时：132h ¦ 数据截止：2026-06-29（第 3 天）
指标 | 期初 | 第0天 2026-06-26 | 第1天 2026-06-27 | 第2天 2026-06-28 | 第3天 2026-06-29
理想剩余工时（h） | 132 | 99 | 66 | 33 | 0
实际剩余工时（h） | 132 | 126 | 80 | 42 | 10
当日完成工时（h） |  | 6 | 46 | 38 | 32
累计完成率 |  | 4.5% | 39.4% | 68.2% | 92.4%
当日备注 |  | 启动会，完成团队规范与角色对齐 | 用户故事、验收标准、发布计划集中产出 | 环境搭建遇阻，Docker/DB 配置滞后于计划 | 迭代计划会完成，任务拆分明确，剩余 10h 转入 v0.1
任务明细（理想时拆分）
编号 | 任务 | 理想时(h) | 负责人 | 完成日 | 状态 | 版本
T01 | 团队角色表与运行规范 | 6 | A | 第0天 | 已完成 | v0.0
T02 | 原始需求分析概要 | 8 | C | 第1天 | 已完成 | v0.0
T03 | 用户故事清单初稿 | 12 | C | 第1天 | 已完成 | v0.0
T04 | 验收标准文档 | 16 | C,I | 第1天 | 已完成 | v0.0
T05 | 版本发布计划初稿 | 10 | A,H | 第1天 | 已完成 | v0.0
T06 | 故事地图与优先级排序 | 8 | C | 第2天 | 已完成 | v0.0
T07 | 用户故事与 AC 评审优化 | 10 | C | 第2天 | 已完成 | v0.0
T08 | 后端工程本地编译验证 | 8 | B,G | 第2天 | 已完成 | v0.0
T09 | Docker Compose 与中间件启动 | 14 | F | 第2天 | 进行中 | v0.0
T10 | 数据库初始化与连接配置 | 8 | B,F | 第2天 | 进行中 | v0.0
T11 | Gateway 路由与鉴权骨架验证 | 6 | F,I | 第2天 | 已完成 | v0.0
T12 | 首次迭代计划文档 | 8 | A | 第3天 | 已完成 | v0.1
T13 | 故事到任务拆分（v0.1 P0） | 10 | A,C | 第3天 | 已完成 | v0.1
T14 | 理想时估算与看板/燃尽图建立 | 8 | 全组 | 第3天 | 已完成 | v0.1

## 燃尽趋势图
燃尽趋势图数据源（随「燃尽数据」表同步更新）
曲线 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29
理想剩余工时 | 99 | 66 | 33 | 0
实际剩余工时 | 126 | 80 | 42 | 10

## 填写说明
OnlyFriends 燃尽图使用说明
1. 统计范围 | 本表覆盖第 0-3 天（2026-06-26 至 2026-06-29）v0.0 启动与规划阶段
2. 理想时单位 | 以「理想时（小时）」计量，1 理想时 ≈ 1 人专注工作 1 小时
3. 理想线 | 自期初总理想时按日程均匀燃尽至 0
4. 实际线 | 每日站会后根据任务完成情况更新剩余工时
5. 更新频率 | 每日站会结束后由 PO 或 Scrum Master 更新
6. 预警规则 | 实际剩余连续 2 天高于理想线 15h 以上时，在回顾会讨论范围或分工调整
7. 日程与燃尽关联
日程 | 版本 | 典型燃尽变化
第0天 06-26 | 启动 | 完成团队规范，燃尽缓慢启动
第1天 06-27 | v0.0 | 文档类任务集中完成，燃尽加速
第2天 06-28 | v0.0 | 环境搭建遇阻，实际线高于理想线
第3天 06-29 | v0.1 启动 | 迭代计划与任务拆分完成，剩余 10h 转入首次迭代开发
8. v0.1 后续 | 自 2026-06-30 起应新建 v0.1 迭代燃尽图，跟踪主链路开发剩余工时