## 看板视图
OnlyFriends 项目看板
当前迭代：v0.1 首次迭代（06-29 启动） ¦ 数据截止：2026-06-29（第 3 天） ¦ 列：待办 → 进行中 → 阻塞 → 已完成
工作项统计 | 待办：18 项 / 130h | 进行中：2 项 / 22h | 阻塞：1 项 / 2h | 已完成：12 项 / 110h
待办 | 进行中 | 阻塞 | 已完成
[K01] US-U-001 用户注册（接口 + 小程序页） B,D ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 主链路起点 | [T09] Docker Compose 与中间件启动 F ¦ 14h ¦ P0 ¦ v0.0 Redis/MinIO 已启动，联调待验证 | [T10-B] 本地 DB 密码与 application.yml 对齐 F ¦ 2h ¦ P0 ¦ v0.0 需 IDE 运行配置引用 set-local-env.ps1 | [T01] 团队角色表与运行规范 A ¦ 6h ¦ P0 ¦ v0.0 第0天完成
[K02] US-U-002 账号激活（模拟激活） B ¦ 4h ¦ P0 ¦ v0.1 | [T10] 数据库初始化与连接配置 B,F ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.0 脚本可执行，IDE 直连待统一密码 |  | [T02] 原始需求分析概要 C ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.0 第1天完成
[K03] US-U-003 登录与 Token 签发 B,D ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T03] 用户故事清单初稿 C ¦ 12h ¦ P0 ¦ v0.0 第1天完成
[K04] US-U-004 Access Token 自动刷新 B,D ¦ 4h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T04] 验收标准文档 C,I ¦ 16h ¦ P0 ¦ v0.0 第1天完成
[K05] US-A-001 活动创建与草稿保存 B,D ¦ 10h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T05] 版本发布计划初稿 A,H ¦ 10h ¦ P0 ¦ v0.0 第1天完成
[K06] US-A-002 活动提交 AI/人工审核 B,E ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 AI 可用 Mock 兜底 |  |  | [T06] 故事地图与优先级排序 C ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.0 第2天完成
[K07] US-A-003 活动列表浏览（首页） B,D ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T07] 用户故事与 AC 评审优化 C ¦ 10h ¦ P0 ¦ v0.0 第2天完成
[K08] US-A-006 活动详情页 D ¦ 6h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T08] 后端工程本地编译验证 B,G ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.0 第2天完成
[K09] US-A-009 活动报名 B,D ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T11] Gateway 路由与鉴权骨架验证 F,I ¦ 6h ¦ P0 ¦ v0.0 第2天完成
[K10] US-A-010 报名状态查询 B ¦ 4h ¦ P0 ¦ v0.1 |  |  | [T12] 首次迭代计划文档 A ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 第3天完成
[K11] US-AI-001 活动内容安全审核兜底 E ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 规则引擎 / Mock |  |  | [T13] 故事到任务拆分（v0.1 P0） A,C ¦ 10h ¦ P0 ¦ v0.1 第3天完成
[K12] US-ADM-001 管理员登录 B,D ¦ 4h ¦ P0 ¦ v0.1 管理后台 |  |  | [T14] 理想时估算与看板/燃尽图建立 全组 ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 第3天完成
[K13] US-ADM-002 活动审核通过/驳回 B,D ¦ 8h ¦ P0 ¦ v0.1 管理后台
[K14] US-INF-001 Gateway 路由与鉴权联调 F,B ¦ 10h ¦ P0 ¦ v0.1
[K15] US-INF-002 服务契约与统一响应校验 B,G ¦ 6h ¦ P0 ¦ v0.1
[K16] 主链路端到端联调 全组 ¦ 12h ¦ P0 ¦ v0.1 目标：06-30 打通
[K17] P0 测试用例设计与冒烟脚本 I ¦ 8h ¦ P1 ¦ v0.1
[K18] 演示数据、部署说明与账号清单 F,H ¦ 6h ¦ P1 ¦ v0.1 第一次评审材料
图例
卡片格式：[编号] 任务标题 / 负责人 / 理想时 / 优先级
v0.0 规划任务已基本完成；v0.1 主链路开发任务已进入 Sprint Backlog（待办）

## 工作项列表
编号 | 标题 | 负责人 | 理想时(h) | 优先级 | 版本 | 状态 | 备注
T01 | 团队角色表与运行规范 | A | 6 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第0天完成
T02 | 原始需求分析概要 | C | 8 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第1天完成
T03 | 用户故事清单初稿 | C | 12 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第1天完成
T04 | 验收标准文档 | C,I | 16 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第1天完成
T05 | 版本发布计划初稿 | A,H | 10 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第1天完成
T06 | 故事地图与优先级排序 | C | 8 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第2天完成
T07 | 用户故事与 AC 评审优化 | C | 10 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第2天完成
T08 | 后端工程本地编译验证 | B,G | 8 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第2天完成
T11 | Gateway 路由与鉴权骨架验证 | F,I | 6 | P0 | v0.0 | 已完成 | 第2天完成
T12 | 首次迭代计划文档 | A | 8 | P0 | v0.1 | 已完成 | 第3天完成
T13 | 故事到任务拆分（v0.1 P0） | A,C | 10 | P0 | v0.1 | 已完成 | 第3天完成
T14 | 理想时估算与看板/燃尽图建立 | 全组 | 8 | P0 | v0.1 | 已完成 | 第3天完成
T09 | Docker Compose 与中间件启动 | F | 14 | P0 | v0.0 | 进行中 | Redis/MinIO 已启动，联调待验证
T10 | 数据库初始化与连接配置 | B,F | 8 | P0 | v0.0 | 进行中 | 脚本可执行，IDE 直连待统一密码
T10-B | 本地 DB 密码与 application.yml 对齐 | F | 2 | P0 | v0.0 | 阻塞 | 需 IDE 运行配置引用 set-local-env.ps1
K01 | US-U-001 用户注册（接口 + 小程序页） | B,D | 8 | P0 | v0.1 | 待办 | 主链路起点
K02 | US-U-002 账号激活（模拟激活） | B | 4 | P0 | v0.1 | 待办
K03 | US-U-003 登录与 Token 签发 | B,D | 8 | P0 | v0.1 | 待办
K04 | US-U-004 Access Token 自动刷新 | B,D | 4 | P0 | v0.1 | 待办
K05 | US-A-001 活动创建与草稿保存 | B,D | 10 | P0 | v0.1 | 待办
K06 | US-A-002 活动提交 AI/人工审核 | B,E | 8 | P0 | v0.1 | 待办 | AI 可用 Mock 兜底
K07 | US-A-003 活动列表浏览（首页） | B,D | 8 | P0 | v0.1 | 待办
K08 | US-A-006 活动详情页 | D | 6 | P0 | v0.1 | 待办
K09 | US-A-009 活动报名 | B,D | 8 | P0 | v0.1 | 待办
K10 | US-A-010 报名状态查询 | B | 4 | P0 | v0.1 | 待办
K11 | US-AI-001 活动内容安全审核兜底 | E | 8 | P0 | v0.1 | 待办 | 规则引擎 / Mock
K12 | US-ADM-001 管理员登录 | B,D | 4 | P0 | v0.1 | 待办 | 管理后台
K13 | US-ADM-002 活动审核通过/驳回 | B,D | 8 | P0 | v0.1 | 待办 | 管理后台
K14 | US-INF-001 Gateway 路由与鉴权联调 | F,B | 10 | P0 | v0.1 | 待办
K15 | US-INF-002 服务契约与统一响应校验 | B,G | 6 | P0 | v0.1 | 待办
K16 | 主链路端到端联调 | 全组 | 12 | P0 | v0.1 | 待办 | 目标：06-30 打通
K17 | P0 测试用例设计与冒烟脚本 | I | 8 | P1 | v0.1 | 待办
K18 | 演示数据、部署说明与账号清单 | F,H | 6 | P1 | v0.1 | 待办 | 第一次评审材料

## 填写说明
OnlyFriends 看板使用说明
1. 看板列定义
列名 | 含义
待办 | 已纳入当前迭代但尚未开始的工作项（Sprint Backlog）
进行中 | 成员已认领并正在执行的工作项
阻塞 | 因依赖、环境或决策未明而暂停的工作项
已完成 | 满足验收标准并经 PO 确认关闭的工作项
2. 数据范围 | 本看板截至 2026-06-29（第 3 天），覆盖 v0.0 收尾与 v0.1 迭代计划结果
3. 更新频率 | 每日站会结束后由 PO 或 Scrum Master 更新卡片位置与备注
4. WIP 限制 | 建议进行中列同时不超过 4 项，避免并行过多导致联调阻塞
5. 成员代号 | A=PO B=后端 C=产品 D=前端 E=AI F=基础设施 G=代码审查 H=文档 I=质量
6. 截至 6.29 看板状态摘要
类别 | 说明
v0.0 规划 | 12 项已完成；环境搭建 2 项进行中；DB 配置 1 项阻塞
v0.1 开发 | 18 项主链路任务已进入待办，按 User→Activity→Admin→Gateway→联调顺序推进
下一步 | 06-30 优先解除 T10-B 阻塞，启动 K01~K04 用户认证主链路开发
7. 关联文档 | 情绪图.xlsx / 燃尽图.xlsx / release-plan.md / user-stories.md