## 工作项列表
类型 | *标题 | 编号 | 父工作项编号 | 处理人 | 迭代 | 模块 | 优先级 | 重要程度 | 状态 | 描述 | 标签 | 领域 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 发布版本号 | 预计工时 | 创建人 | 创建时间 | 结束时间 | 我的自定义文本 | 自定义字段的选择项 | 自定义时间
epic | EPIC-01 身份认证与用户资料 | 10001 |  |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 为用户提供安全可靠的账号体系与资料管理能力，支撑全平台身份识别 | EPIC-01 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
epic | EPIC-02 活动全生命周期 | 10002 |  |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 覆盖活动从创建、审核、发现、报名、签到到总结评价的完整闭环，是平台核心业务 | EPIC-02 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-03 社群关系与兴趣小队 | 10003 |  |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 构建平台社交关系网络与兴趣社群，增强用户粘性与活动传播 | EPIC-03 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-04 即时通讯 | 10004 |  |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 为好友和小队成员提供实时沟通能力，支撑活动协调与社群运营 | EPIC-04 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-05 AI 智能能力 | 10005 |  |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/AI服务 | 高 | 关键 | 新建 | 以 AI 提升内容审核效率、降低活动策划门槛、优化素材整理体验 | EPIC-05 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
epic | EPIC-06 平台治理与后台管理 | 10006 |  |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/后台管理 | 高 | 关键 | 新建 | 为平台管理员提供统一的运营治理工具，保障平台内容安全与用户秩序 | EPIC-06 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
epic | EPIC-07 系统通知 | 10007 |  |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/通知模块 | 中 | 重要 | 新建 | 将关键业务事件及时触达用户，提升响应效率与用户体验 | EPIC-07 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-08 平台基础设施 | 10008 |  |  | 迭代0-启动与规划 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 为各业务服务提供统一入口、安全管控与服务间通信规范，支撑团队并行开发 | EPIC-08 | 功能 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | OnlyFriends_v0.0
story | US-U-001 使用邮箱、密码和唯一昵称注册个人账号 | 20001 | 10001 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 访客 我想要 使用邮箱、密码和唯一昵称注册个人账号 以便于 成为平台用户并开始使用活动浏览、报名和发起功能 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-U-001 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-002 通过邮件激活链接或实践环境中的模拟激活方式完成账号激活 | 20002 | 10001 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 新注册用户 我想要 通过邮件激活链接或实践环境中的模拟激活方式完成账号激活 以便于 验证邮箱有效性并正常登录平台 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-U-002 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-003 使用邮箱和密码登录并获取访问令牌 | 20003 | 10001 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 已注册用户 我想要 使用邮箱和密码登录并获取访问令牌 以便于 访问需要身份认证的接口与页面 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-U-003 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-004 在 Access Token 过期时自动刷新令牌 | 20004 | 10001 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 已登录用户 我想要 在 Access Token 过期时自动刷新令牌 以便于 保持登录状态而无需频繁重新输入账号密码 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-U-004 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-005 编辑昵称、头像、性别、生日、个性签名和兴趣标签 | 20005 | 10001 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 编辑昵称、头像、性别、生日、个性签名和兴趣标签 以便于 完善个人形象并提升活动与社群匹配度 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-U-005 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-006 查看其他用户的公开资料 | 20006 | 10001 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 查看其他用户的公开资料 以便于 决定是否关注对方或发起好友申请 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-U-006 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-007 提交商家申请并上传营业执照或营业凭证 | 20007 | 10001 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 提交商家申请并上传营业执照或营业凭证 以便于 获得商家身份并发起商业类活动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-U-007 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-008 查询商家申请的审核进度、审核结果和驳回原因 | 20008 | 10001 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 商家申请用户 我想要 查询商家申请的审核进度、审核结果和驳回原因 以便于 了解申请状态并及时补充材料 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-U-008 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-009 维护商家名称、商家昵称和关注活动领域 | 20009 | 10001 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 商家用户 我想要 维护商家名称、商家昵称和关注活动领域 以便于 向用户展示可信的商家身份和服务方向 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-U-009 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-010 在活动详情或商家主页查看商家公开资料 | 20010 | 10001 |  | 迭代4-后续增强 | OnlyFriends/用户服务 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 在活动详情或商家主页查看商家公开资料 以便于 判断商家活动的可信度和适配度 优先级：P2 目标版本：v1.1 10天处理策略：实践后延期 | US-U-010 P2 实践后延期 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v1.1
story | US-A-001 填写活动名称、标签、简介、时间、地点、人数上限和报名截止时间并保存为草稿 | 20011 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 填写活动名称、标签、简介、时间、地点、人数上限和报名截止时间并保存为草稿 以便于 在正式提交审核前完善活动内容 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-001 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-002 将草稿活动提交平台审核 | 20012 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 将草稿活动提交平台审核 以便于 活动通过审核后对外发布并开放报名 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-002 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-003 收到活动审核结果通知或页面提示（通过/驳回/要求修改） | 20013 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 收到活动审核结果通知或页面提示（通过/驳回/要求修改） 以便于 根据审核意见及时调整活动信息并重新提交 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-003 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-004 输入活动主题或选择活动类型后由 AI 自动生成活动策划草稿 | 20014 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 输入活动主题或选择活动类型后由 AI 自动生成活动策划草稿 以便于 降低活动创建门槛并提高策划效率 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-A-004 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-005 从常用模板快速创建活动或克隆历史活动 | 20015 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 从常用模板快速创建活动或克隆历史活动 以便于 复用成功经验并减少重复填写工作 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-005 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-006 在首页按推荐、最新、附近等维度浏览活动列表 | 20016 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 访客或个人用户 我想要 在首页按推荐、最新、附近等维度浏览活动列表 以便于 快速发现感兴趣的活动 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-006 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-007 基于当前位置查看附近活动并在地图模式中浏览活动点位 | 20017 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 基于当前位置查看附近活动并在地图模式中浏览活动点位 以便于 便捷发现线下同城活动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代必做 | US-A-007 P1 第二次迭代必做 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-008 通过关键词、活动类型、时间范围、城市、费用和距离范围筛选活动 | 20018 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 通过关键词、活动类型、时间范围、城市、费用和距离范围筛选活动 以便于 精准找到符合个人条件的活动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-A-008 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-009 查看活动完整详情，包括时间、地点、名额、状态、发起人和报名要求 | 20019 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 查看活动完整详情，包括时间、地点、名额、状态、发起人和报名要求 以便于 充分了解活动信息后决定是否报名 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-009 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-010 在名额充足且满足信誉、年龄等报名条件时报名活动 | 20020 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 在名额充足且满足信誉、年龄等报名条件时报名活动 以便于 确认参与活动并进入参与者名单 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-010 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-011 在活动名额已满时加入等待队列并查看当前等待人数 | 20021 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 在活动名额已满时加入等待队列并查看当前等待人数 以便于 在有人取消报名时获得递补机会 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-011 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-012 在获得递补名额时收到通知并在限定时间内确认 | 20022 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 等待队列中的用户 我想要 在获得递补名额时收到通知并在限定时间内确认 以便于 公平、及时地获得活动参与资格 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-012 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-013 在报名截止前取消报名 | 20023 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 已报名用户 我想要 在报名截止前取消报名 以便于 释放名额让其他用户参与 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-A-013 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-014 查看活动报名用户列表和签到状态 | 20024 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 查看活动报名用户列表和签到状态 以便于 掌握参与人数、到场情况并做好组织准备 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-A-014 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-015 在活动开始前生成带安全签名的签到二维码 | 20025 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 在活动开始前生成带安全签名的签到二维码 以便于 参与者到场后扫码完成签到 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-015 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-016 扫描签到二维码并可选进行位置校验 | 20026 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动参与者 我想要 扫描签到二维码并可选进行位置校验 以便于 记录真实到场情况并维护个人信誉 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-016 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-017 在活动结束后发布图文总结并确认 AI 图片分类结果 | 20027 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 在活动结束后发布图文总结并确认 AI 图片分类结果 以便于 沉淀活动成果并整理活动素材 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-017 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-018 在活动结束后限定时间内发表评价 | 20028 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动参与者 我想要 在活动结束后限定时间内发表评价 以便于 反馈参与体验并帮助其他用户判断活动质量 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-A-018 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-019 创建活动时通过地图选点保存活动地点和坐标 | 20029 | 10002 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 创建活动时通过地图选点保存活动地点和坐标 以便于 用户能够在附近活动和地图模式中准确查看位置 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代必做 | US-A-019 P1 第二次迭代必做 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-020 在报名前看到确认窗口、安全须知摘要和必要报名信息填写项 | 20030 | 10002 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 报名用户 我想要 在报名前看到确认窗口、安全须知摘要和必要报名信息填写项 以便于 明确活动风险并提交完整报名信息 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-A-020 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-S-001 关注其他用户并查看关注列表与粉丝列表 | 20031 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 关注其他用户并查看关注列表与粉丝列表 以便于 建立单向社交关系并了解互动对象 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-001 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-002 通过个人主页、活动参与者列表或个人二维码发起好友申请 | 20032 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 通过个人主页、活动参与者列表或个人二维码发起好友申请 以便于 与感兴趣的人建立好友关系 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-002 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-003 为好友设置备注和分组标签 | 20033 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 为好友设置备注和分组标签 以便于 高效管理和识别社交关系 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-003 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-004 创建兴趣小队并设置名称、标签、加入方式和人数上限 | 20034 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 创建兴趣小队并设置名称、标签、加入方式和人数上限 以便于 聚集志同道合的用户形成稳定社群 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-004 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-005 按照小队名称或标签搜索和浏览公开小队 | 20035 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 按照小队名称或标签搜索和浏览公开小队 以便于 找到符合个人兴趣的社群 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-005 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-006 按小队规则直接加入或提交加入申请 | 20036 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 按小队规则直接加入或提交加入申请 以便于 成为小队成员并参与队内活动与互动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-006 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-007 审核用户的加入申请并决定同意或拒绝 | 20037 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长或管理员 我想要 审核用户的加入申请并决定同意或拒绝 以便于 控制小队成员质量与社群氛围 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-007 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-008 任命管理员、调整成员角色或解散小队 | 20038 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长 我想要 任命管理员、调整成员角色或解散小队 以便于 有效管理小队组织结构和生命周期 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-008 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-009 发布队内活动并允许小队成员查看和报名 | 20039 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长或管理员 我想要 发布队内活动并允许小队成员查看和报名 以便于 围绕兴趣小队组织稳定活动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-009 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-010 通过参与活动、发布动态等行为获得积分并在积分榜展示 | 20040 | 10003 |  | 迭代4-后续增强 | OnlyFriends/社群服务 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 通过参与活动、发布动态等行为获得积分并在积分榜展示 以便于 获得成就感并激励持续参与 优先级：P2 目标版本：v1.1 10天处理策略：实践后延期 | US-S-010 P2 实践后延期 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v1.1
story | US-S-011 发布群公告并在群聊中 @成员 或 @所有人 | 20041 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长或管理员 我想要 发布群公告并在群聊中 @成员 或 @所有人 以便于 及时传达重要通知 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-011 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-012 发起或参与群投票 | 20042 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 发起或参与群投票 以便于 共同决定活动时间、地点或队内事务 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-012 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-013 上传和查看群文件 | 20043 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 上传和查看群文件 以便于 共享活动资料和队内文档 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-013 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-014 上传小队相册照片，队长和管理员可以删除不合适内容 | 20044 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 上传小队相册照片，队长和管理员可以删除不合适内容 以便于 沉淀小队活动记忆并维护内容质量 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-014 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-015 查看小队积分榜中的昵称、积分和名次 | 20045 | 10003 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 查看小队积分榜中的昵称、积分和名次 以便于 了解自己在小队中的活跃度排名 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-S-015 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-001 发送文字、表情、图片和位置共享私聊消息 | 20046 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 互为好友的用户 我想要 发送文字、表情、图片和位置共享私聊消息 以便于 在活动前后便捷沟通协调 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-001 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-002 在小队群聊中收发文字、表情、图片和位置共享消息 | 20047 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 在小队群聊中收发文字、表情、图片和位置共享消息 以便于 及时同步队内信息和活动安排 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-002 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-003 查看会话列表及每个会话的未读消息数 | 20048 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 IM 用户 我想要 查看会话列表及每个会话的未读消息数 以便于 快速定位需要回复的对话 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-003 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-004 在离线后重新上线时拉取历史消息与未读消息 | 20049 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 IM 用户 我想要 在离线后重新上线时拉取历史消息与未读消息 以便于 不遗漏任何重要信息 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-004 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-005 在发送后 2 分钟内撤回本人消息 | 20050 | 10004 |  | 迭代4-后续增强 | OnlyFriends/即时通讯 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 消息发送者 我想要 在发送后 2 分钟内撤回本人消息 以便于 及时纠正误发内容 优先级：P2 目标版本：v1.1 10天处理策略：实践后延期 | US-I-005 P2 实践后延期 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v1.1
story | US-I-006 将消息转发给其他好友或小队群聊 | 20051 | 10004 |  | 迭代4-后续增强 | OnlyFriends/即时通讯 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 IM 用户 我想要 将消息转发给其他好友或小队群聊 以便于 高效传递信息而无需重复输入 优先级：P2 目标版本：v1.1 10天处理策略：实践后延期 | US-I-006 P2 实践后延期 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v1.1
story | US-I-007 看到消息未读或已读状态 | 20052 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 消息发送者 我想要 看到消息未读或已读状态 以便于 判断对方是否已查看重要信息 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-007 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-008 在群聊中 @ 指定成员并接收被 @ 提醒 | 20053 | 10004 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 在群聊中 @ 指定成员并接收被 @ 提醒 以便于 确保关键信息被相关成员看到 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-I-008 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-AI-001 对用户提交的活动内容执行规则引擎、LLM 和人工兜底的安全审核 | 20054 | 10005 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/AI服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台运营方 我想要 对用户提交的活动内容执行规则引擎、LLM 和人工兜底的安全审核 以便于 在审核效率与内容合规之间取得平衡 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-AI-001 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-AI-002 输入主题后获得 AI 生成的活动策划方案，并支持逐项修改 | 20055 | 10005 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/AI服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 输入主题后获得 AI 生成的活动策划方案，并支持逐项修改 以便于 快速完成活动设计并减少策划时间 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-AI-002 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-AI-003 在发布活动总结时由 AI 自动分类图片，并由我人工确认分类结果 | 20056 | 10005 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/AI服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 在发布活动总结时由 AI 自动分类图片，并由我人工确认分类结果 以便于 高效整理活动素材并保证总结内容准确 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-AI-003 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-001 使用系统预先创建的独立账号登录 Web 管理后台 | 20057 | 10006 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/后台管理 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 使用系统预先创建的独立账号登录 Web 管理后台 以便于 安全地执行平台运营与治理操作 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-ADM-001 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-ADM-002 审核 AI 转人工或高风险活动，并给出通过、驳回或要求修改结果 | 20058 | 10006 |  | 迭代1-首次迭代MVP | OnlyFriends/后台管理 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 审核 AI 转人工或高风险活动，并给出通过、驳回或要求修改结果 以便于 保障活动内容合规并降低违规风险 优先级：P0 目标版本：v0.1 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-ADM-002 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | OnlyFriends_v0.1
story | US-ADM-003 封禁和解封用户，并在封禁时填写原因和期限 | 20059 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 封禁和解封用户，并在封禁时填写原因和期限 以便于 维护平台秩序并约束违规用户行为 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-003 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-004 审核商家入驻申请，并在驳回时填写原因 | 20060 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 审核商家入驻申请，并在驳回时填写原因 以便于 控制商家准入质量并保障平台商业生态 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-004 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-005 下架违规活动或在整改后恢复活动，并记录处理原因 | 20061 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 下架违规活动或在整改后恢复活动，并记录处理原因 以便于 及时处置风险内容并减少对正常用户的影响 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-005 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-006 停用违规小队或在整改后恢复小队，并记录停用原因 | 20062 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 停用违规小队或在整改后恢复小队，并记录停用原因 以便于 治理社群风险并维护健康社区环境 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-ADM-006 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-007 查看管理员操作日志 | 20063 | 10006 |  | 迭代4-后续增强 | OnlyFriends/后台管理 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查看管理员操作日志 以便于 满足审计要求并追溯历史治理操作 优先级：P2 目标版本：v1.1 10天处理策略：实践后延期 | US-ADM-007 P2 实践后延期 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v1.1
story | US-ADM-008 修改本人登录密码 | 20064 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 修改本人登录密码 以便于 提升后台账号安全性 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-008 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-009 查询个人用户和商家用户，并查看账号状态、发布活动和创建小队 | 20065 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查询个人用户和商家用户，并查看账号状态、发布活动和创建小队 以便于 了解用户行为并辅助治理决策 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-009 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-010 查询全部活动并按活动状态筛选 | 20066 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查询全部活动并按活动状态筛选 以便于 快速定位需要审核或治理的活动 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-ADM-010 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-011 查询全部小队并查看成员、队内活动和举报记录 | 20067 | 10006 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查询全部小队并查看成员、队内活动和举报记录 以便于 识别违规社群并进行治理 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：实践后延期 | US-ADM-011 P1 实践后延期 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-N-001 接收活动审核结果、等待队列递补和报名结果等系统通知 | 20068 | 10007 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/通知模块 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 接收活动审核结果、等待队列递补和报名结果等系统通知 以便于 及时处理待办事项而不遗漏重要信息 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-N-001 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-N-002 查看通知列表并将通知标记为已读 | 20069 | 10007 |  | 迭代2-第二次迭代 | OnlyFriends/通知模块 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 查看通知列表并将通知标记为已读 以便于 管理自己的系统消息和未读状态 优先级：P1 目标版本：v0.5 10天处理策略：第二次迭代择优 | US-N-002 P1 第二次迭代择优 | 功能 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | OnlyFriends_v0.5
story | US-INF-001 通过 API 网关实现统一路由、鉴权和基础限流 | 20070 | 10008 |  | 迭代0-启动与规划 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 开发/运维人员 我想要 通过 API 网关实现统一路由、鉴权和基础限流 以便于 保障平台服务的安全性与稳定性 优先级：P0 目标版本：v0.0 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-INF-001 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | OnlyFriends_v0.0
story | US-INF-002 各微服务通过契约化接口通信并遵循服务边界 | 20071 | 10008 |  | 迭代0-启动与规划 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 开发团队成员 我想要 各微服务通过契约化接口通信并遵循服务边界 以便于 团队并行开发并降低联调风险 优先级：P0 目标版本：v0.0 10天处理策略：第一次迭代必做 | US-INF-002 P0 第一次迭代必做 | 功能 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | OnlyFriends_v0.0
Note on A1: 填写项目中已存在的类型,如：epic,feature,story,bug,task等
Note on B1: 标题只能包含汉字、英文大小写字母、数字、空格、标点和部分特殊字符,长度为512个字符
Note on E1: 处理人填写用户昵称
Note on F1: 不填，或者填项目中已经存在的迭代
Note on G1: 空或者是项目中已经存在的模块
Note on H1: 优先级只能填写以下三种： 高、中、低
Note on I1: 填写项目中已存在的严重程度名称, 如: 关键、重要、一般、提示
Note on J1: 状态只能填写项目中存在的状态名称： 新建、进行中等
Note on L1: 每个工作项标签个数不超过10个，标签之间用空格分隔
Note on M1: 不填或者只能选择项目中已经存在的领域：性能,功能,可用性,可靠性,网络安全,可维护性,其他DFX的一个或者多个。
Note on N1: 时间格式：yyyy/MM/dd
Note on O1: 时间格式：yyyy/MM/dd 结束日期要在开始日期的同一天或者后面
Note on Q1: 0到10000的数字 ，可以且只能包含一位小数

## 模板说明
工作项导入模板说明
尊敬的客户： 1、 现“工作项列表”表中数据为样例数据，下载模板后需要重新填写需要的工作项数据；列的顺序不影响导入。 2、 样例数据中*标题列属于必填字段。 非必填列: 描述、类型、重要程度、优先级、状态、预计开始日期、预计结束日期、迭代、模块、领域、标签、预计工时（或者预计工作量）、实际工时（或者实际工作量）、编号。 3、 类型，非必填字段。存在父子关系且层级大于3级时，层级自下向上按序转换为Bug/Task->Story->Feature->Epic； 父子关系为2级时，只能选择：story,bug/task； 不存在父子关系时，只能选择story、bug(不选或填错默认为story)。 4、 处理人，非必填字段，应填写为用户昵称或账号名称，如果不填或者填写的值不正确，系统会自动将处理人设置为导入用户本人。 5、 重要程度，非必填字段。只能选择：关键、重要、一般、提示（不填或填错默认为一般）。 6、 优先级，非必填字段。只能选择：高/high、中/normal、低/low（不填或填错默认为中）。 7、 状态，非必填字段。只能选择：新建、进行中、已解决、测试中、已拒绝、已关闭（不填或填错默认为新建）。 8、 预计开始日期、预计结束日期，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。 填写的时间必须在1970-01-02 到2037-12-31 之间（若任一日期为空或非法, 且迭代存在时, 默认将预计开始日期和预计结束日期对应配置为迭代开始日期和迭代结束日期）。 9、 迭代，非必填字段。所填迭代名称必须是项目中已经存在的迭代。不填，迭代为空。 10、模块，非必填字段。所填模块名称必须是项目中已经存在的模块，模块支持分级展示。例如，example代表1级模块，example/test代表二级模块，example/test/admin代表3级模块。 11、领域，非必填字段。所填领域名称必须是项目中已经存在的领域。不填，领域为空。 领域包括：性能,功能,可用性,可靠性,网络安全,可维护性,其他DFX。 12、标签，非必填字段。标签个数最多10个，多个标签用空格分隔（不包含…… = ￥等特殊字符)。 13、预计工时，非必填字段。范围为0-10000的整数，最多包含一位小数（不填或填错为0）。 14、编号，支持以下两种场景处理： （1）针对“导入更新后的工作项”场景，编号是必填字段，且编号须为已存在的工作项Id。 （2）针对“导入新建工作项”场景，编号是非必填字段，系统会在新建时自动生成一个编号。 15、父工作项编号，用于配合关联工作项父子关系，支持以下两种场景处理： （1）针对“父子工作项都存在”场景，父工作项编号是非必填字段；不能更新已有父工作项编号。 （2）针对“父子工作项全部新建”场景，编号和父工作项编号都是必填字段；编号和父工作项编号需满足基本字符要求（范围为1-100000000000的整数，不能以0开头），所填写父子编号需体现父子关系，新建过程中将根据填写的父子关系重新生成系统父子编号。 16、自定义字段：非必填字段。 确保自定义字段已在项目内配置好(配置的方法，项目内的设置-->项目设置-->工作项设置-->字段与模板)。 填写的自定义字段不可与"非自定义字段"名字重复。 若自定义字段类型为单选框、多选框、下拉框，自定义字段内容必须是已定义的选项之一，不填或填错则为空。 若自定义字段类型为日期，范围在1970-01-02 到2037-12-31 之间。不填或填错则为空。 17、发布版本号，非必填字段。可以输入英文大小写字母、数字、连字符、下划线和点（如：testPortal_3.1.3.25） 18、创建人，非必填字段。应填写为用户昵称或账号名称 （填错或者填写的值不正确，系统会自动将创建人设置为导入用户本人） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效 19、创建时间，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。（填错或未填写默认当时间） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效 20、结束时间，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。（填错或未填写，结束态工作项默认为当前时间，非结束态工作项默认为空） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效