## 工作项列表
类型 | *标题 | 编号 | 父工作项编号 | 处理人 | 迭代 | 模块 | 优先级 | 重要程度 | 状态 | 描述 | 标签 | 领域 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 发布版本号 | 预计工时 | 创建人 | 创建时间 | 结束时间 | 我的自定义文本 | 自定义字段的选择项 | 自定义时间
epic | EPIC-01 身份认证与用户资料 | 10001 |  |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 为用户提供安全可靠的账号体系与资料管理能力，支撑全平台身份识别。关联服务：User Service、Gateway。 | EPIC-01 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
epic | EPIC-02 活动全生命周期 | 10002 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 覆盖活动从创建、审核、发现、报名、签到到总结的完整闭环，是平台核心业务。关联服务：Activity Service、AI Service。 | EPIC-02 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-03 社群关系与兴趣小队 | 10003 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 构建平台社交关系网络与兴趣社群，增强用户粘性与活动传播。关联服务：Social Service。 | EPIC-03 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-04 即时通讯 | 10004 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 为好友和小队成员提供实时沟通能力，支撑活动协调与社群运营。关联服务：IM Service。 | EPIC-04 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-05 AI智能能力 | 10005 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/AI服务 | 中 | 重要 | 新建 | 以AI提升内容审核效率、降低活动策划门槛、优化素材整理体验。关联服务：AI Service。 | EPIC-05 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-06 平台治理与后台管理 | 10006 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 为平台管理员提供统一的运营治理工具，保障平台内容安全与用户秩序。关联服务：Admin Service。 | EPIC-06 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-07 系统通知 | 10007 |  |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/通知模块 | 中 | 重要 | 新建 | 将关键业务事件及时触达用户，提升响应效率与用户体验。 | EPIC-07 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
epic | EPIC-08 平台基础设施 | 10008 |  |  | 迭代0-基础设施 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 为各业务服务提供统一入口、安全管控与服务间通信规范，支撑团队并行开发。关联服务：Gateway。 | EPIC-08 | 功能 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | OnlyFriends_v0.0
story | US-U-001 用户注册 | 20001 | 10001 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 访客 我想要 使用邮箱和密码注册账号 以便于 成为平台用户并开始使用 OnlyFriends 的各项功能 | US-U-001 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-002 邮箱激活 | 20002 | 10001 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 新注册用户 我想要 通过邮件中的激活链接完成账号激活 以便于 验证邮箱有效性并正常使用平台功能 | US-U-002 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-003 用户登录 | 20003 | 10001 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 已注册用户 我想要 使用邮箱和密码登录并获取访问令牌 以便于 访问需要身份认证的接口与页面 | US-U-003 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-004 令牌自动刷新 | 20004 | 10001 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/用户服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 已登录用户 我想要 在 Access Token 过期时自动刷新令牌 以便于 保持登录状态而无需频繁重新输入账号密码 | US-U-004 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-U-005 编辑个人资料 | 20005 | 10001 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 编辑昵称、头像、性别、生日、个性签名和兴趣标签 以便于 完善个人形象并提升活动与社群的匹配度 | US-U-005 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-006 查看他人公开资料 | 20006 | 10001 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 查看其他用户的公开资料 以便于 决定是否关注对方或发起好友申请 | US-U-006 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-007 提交商家申请 | 20007 | 10001 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 提交商家申请并上传营业执照等资质凭证 以便于 获得商家身份并发起商业类活动 | US-U-007 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-U-008 查询商家申请状态 | 20008 | 10001 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/用户服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 商家申请用户 我想要 查询商家申请的审核进度与结果 以便于 了解审核状态并在被驳回时及时补充材料 | US-U-008 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-001 创建活动草稿 | 20009 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 手动填写活动信息并保存为草稿 以便于 在正式提交审核前反复修改和完善活动内容 | US-A-001 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-002 提交活动审核 | 20010 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 将草稿活动提交平台审核 以便于 活动通过审核后对外发布并开放报名 | US-A-002 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-003 接收审核结果通知 | 20011 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 收到活动审核结果通知（通过/驳回/要求修改） 以便于 根据审核意见及时调整活动信息并重新提交 | US-A-003 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-004 AI生成活动策划 | 20012 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 输入活动主题后由 AI 自动生成活动策划草稿 以便于 降低活动创建门槛并提高策划效率 | US-A-004 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-005 模板创建与活动克隆 | 20013 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 从活动模板快速创建或克隆历史活动 以便于 复用成功经验并减少重复填写工作 | US-A-005 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-006 浏览活动列表 | 20014 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 访客或个人用户 我想要 在首页按推荐、最新等维度浏览活动列表 以便于 快速发现感兴趣的活动 | US-A-006 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-007 附近活动与地图浏览 | 20015 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 基于当前定位查看附近活动并在地图模式中浏览 以便于 便捷参与线下同城活动 | US-A-007 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-008 筛选与搜索活动 | 20016 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 通过关键词和标签筛选活动 以便于 精准找到符合个人兴趣的活动 | US-A-008 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-009 查看活动详情 | 20017 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 查看活动的完整详情（时间、地点、名额、发起人、评价等） 以便于 充分了解活动信息后做出是否报名的决策 | US-A-009 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-010 报名活动 | 20018 | 10002 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/活动服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 在名额充足时报名活动并填写附加信息 以便于 确认参与活动并纳入活动组织方的参与者名单 | US-A-010 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-A-011 加入等待队列 | 20019 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 在活动名额已满时加入等待队列 以便于 在有人取消报名时获得递补参与的机会 | US-A-011 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-012 等待队列递补确认 | 20020 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 等待队列中的用户 我想要 在获得递补名额时收到通知并在规定时间内确认 以便于 公平、及时地获得活动参与资格 | US-A-012 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-013 取消报名 | 20021 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 已报名用户 我想要 在报名截止前取消报名 以便于 释放名额让其他用户参与 | US-A-013 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-014 查看报名列表 | 20022 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 查看活动的报名用户列表 以便于 掌握参与人数和参与者信息并做好活动组织准备 | US-A-014 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-015 生成签到二维码 | 20023 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 生成带安全签名的签到二维码 以便于 参与者在活动现场扫码完成签到 | US-A-015 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-016 扫码签到 | 20024 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动参与者 我想要 扫描签到二维码完成到场签到（支持位置校验） 以便于 记录实际参与情况并维护个人信誉分 | US-A-016 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-017 发布活动总结 | 20025 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 在活动结束后发布图文总结（含 AI 图片分类辅助） 以便于 沉淀活动成果并为后续活动提供参考素材 | US-A-017 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-A-018 发表活动评价 | 20026 | 10002 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/活动服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动参与者 我想要 对已结束的活动发表评价 以便于 反馈参与体验并帮助其他用户做出参与决策 | US-A-018 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-001 关注与粉丝管理 | 20027 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 关注其他用户并查看我的关注列表与粉丝列表 以便于 建立单向社交关系并了解互动对象 | US-S-001 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-002 好友申请与管理 | 20028 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 向其他用户发起好友申请并在对方同意后成为好友 以便于 进行私聊等更深度的社交互动 | US-S-002 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-003 好友备注与分组 | 20029 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 为好友设置备注和分组标签 以便于 高效管理和识别社交关系 | US-S-003 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-004 创建兴趣小队 | 20030 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 创建兴趣小队并设置名称、标签、加入方式和人数上限 以便于 聚集志同道合的用户形成稳定社群 | US-S-004 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-005 发现兴趣小队 | 20031 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 搜索和浏览公开的兴趣小队 以便于 找到符合个人兴趣的社群并申请加入 | US-S-005 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-006 加入兴趣小队 | 20032 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 按小队规则直接加入或提交加入申请 以便于 成为小队成员并参与队内活动与互动 | US-S-006 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-007 审核小队加入申请 | 20033 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长或管理员 我想要 审核用户的加入申请并决定同意或拒绝 以便于 控制小队成员质量与社群氛围 | US-S-007 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-008 小队生命周期管理 | 20034 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队队长 我想要 任命管理员、调整成员角色或解散小队 以便于 有效管理小队的组织结构和生命周期 | US-S-008 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-009 小队内协作互动 | 20035 | 10003 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/社群服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 在小队内发布活动、查看积分榜、上传相册和文件、参与投票 以便于 增强队内凝聚力并促进成员间的持续互动 | US-S-009 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-S-010 小队积分激励 | 20036 | 10003 |  | 迭代3-体验增强 | OnlyFriends/社群服务 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 通过参与活动、发布动态等行为获得积分并在积分榜展示 以便于 获得成就感并激励持续参与队内活动 | US-S-010 | 功能 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | OnlyFriends_v1.1
story | US-I-001 好友私聊 | 20037 | 10004 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 互为好友的用户 我想要 与好友进行实时私聊 以便于 在活动前后便捷沟通协调 | US-I-001 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-002 小队群聊 | 20038 | 10004 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 小队成员 我想要 在小队群聊中收发消息 以便于 及时同步队内信息和活动安排 | US-I-002 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-003 会话列表与未读提醒 | 20039 | 10004 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 IM用户 我想要 查看会话列表及每个会话的未读消息数 以便于 快速定位需要回复的对话 | US-I-003 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-004 离线消息同步 | 20040 | 10004 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/即时通讯 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 IM用户 我想要 在离线后重新上线时拉取历史消息与未读消息 以便于 不遗漏任何重要信息 | US-I-004 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-I-005 撤回消息 | 20041 | 10004 |  | 迭代3-体验增强 | OnlyFriends/即时通讯 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 消息发送者 我想要 在发送后 2 分钟内撤回已发送的消息 以便于 及时纠正误发内容 | US-I-005 | 功能 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | OnlyFriends_v1.1
story | US-I-006 转发消息 | 20042 | 10004 |  | 迭代3-体验增强 | OnlyFriends/即时通讯 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 IM用户 我想要 将消息转发给其他会话 以便于 高效传递信息而无需重复输入 | US-I-006 | 功能 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | OnlyFriends_v1.1
story | US-AI-001 活动内容安全审核 | 20043 | 10005 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/AI服务 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台运营方 我想要 对用户提交的活动内容执行三层安全审核（规则引擎 + LLM + 人工兜底） 以便于 在审核效率与内容合规性之间取得平衡 | US-AI-001 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-AI-002 AI活动策划生成 | 20044 | 10005 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/AI服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 输入主题后获得 AI 生成的完整活动策划方案（支持流式输出） 以便于 快速完成活动设计并减少策划时间 | US-AI-002 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-AI-003 活动图片智能分类 | 20045 | 10005 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/AI服务 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 活动发起人 我想要 在发布活动总结时由 AI 自动对图片进行分类 以便于 高效整理活动素材并提升总结内容的可读性 | US-AI-003 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-001 管理员登录 | 20046 | 10006 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/后台管理 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 使用独立账号登录 Web 管理后台 以便于 安全地执行平台运营与治理操作 | US-ADM-001 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-ADM-002 活动人工审核 | 20047 | 10006 |  | 迭代1-MVP核心链路 | OnlyFriends/后台管理 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 审核 AI 转人工或高风险的活动（通过/驳回/要求修改） 以便于 保障平台活动内容合规并降低违规风险 | US-ADM-002 | 功能 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | OnlyFriends_v0.1
story | US-ADM-003 用户封禁与解封 | 20048 | 10006 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查询、封禁和解封用户并记录操作原因 以便于 维护平台秩序并约束违规用户行为 | US-ADM-003 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-004 商家申请审核 | 20049 | 10006 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 审核商家入驻申请（通过/驳回并附原因） 以便于 控制商家准入质量并保障平台商业生态 | US-ADM-004 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-005 活动下架与恢复 | 20050 | 10006 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 下架违规活动或在整改后恢复活动 以便于 及时处置风险内容并减少对正常用户的影响 | US-ADM-005 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-006 小队停用与恢复 | 20051 | 10006 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/后台管理 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 停用违规小队或在整改后恢复小队 以便于 治理社群风险并维护健康的社区环境 | US-ADM-006 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-ADM-007 操作日志审计 | 20052 | 10006 |  | 迭代3-体验增强 | OnlyFriends/后台管理 | 低 | 一般 | 新建 | 作为 平台管理员 我想要 查看管理员操作日志 以便于 满足审计要求并追溯历史治理操作 | US-ADM-007 | 功能 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | OnlyFriends_v1.1
story | US-N-001 接收与管理系统通知 | 20053 | 10007 |  | 迭代2-完整功能 | OnlyFriends/通知模块 | 中 | 重要 | 新建 | 作为 个人用户 我想要 接收系统通知（审核结果、等待队列递补等）并标记已读 以便于 及时处理待办事项而不遗漏重要信息 | US-N-001 | 功能 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | OnlyFriends_v0.5
story | US-INF-001 API网关统一管控 | 20054 | 10008 |  | 迭代0-基础设施 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 开发/运维人员 我想要 通过 API 网关实现统一路由、鉴权和限流 以便于 保障平台服务的安全性与稳定性 | US-INF-001 | 功能 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | OnlyFriends_v0.0
story | US-INF-002 微服务契约化通信 | 20055 | 10008 |  | 迭代0-基础设施 | OnlyFriends/基础设施 | 高 | 关键 | 新建 | 作为 开发团队成员 我想要 各微服务通过 OpenFeign 契约通信并遵循逻辑分库原则 以便于 团队并行开发并清晰控制服务边界 | US-INF-002 | 功能 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | OnlyFriends_v0.0
Note on A1: 填写项目中已存在的类型,如：epic,feature,story,bug,task等
Note on B1: 标题只能包含汉字、英文大小写字母、数字、空格、标点和部分特殊字符,长度为512个字符
Note on E1: 处理人填写用户昵称
Note on F1: 不填，或者填项目中已经存在的迭代
Note on G1: 空或者是项目中已经存在的模块
Note on H1: 优先级只能填写以下三种： 高、中、低
Note on I1: 填写项目中已存在的严重程度名称, 如: 关键、重要、一般、提示
Note on J1: 状态只能填写项目中存在的状态名称： 新建、进行中等
Note on L1: 每个工作项标签个数不超过10个，标签之间用空格分隔
Note on M1: 不填或者只能选择项目中已经存在的领域：性能,功能,可用性,可靠性,网络安全,可维护性,其他DFX的一个或者多个。
Note on N1: 时间格式：yyyy/MM/dd
Note on O1: 时间格式：yyyy/MM/dd 结束日期要在开始日期的同一天或者后面
Note on Q1: 0到10000的数字 ，可以且只能包含一位小数

## 模板说明
工作项导入模板说明
尊敬的客户： 1、 现“工作项列表”表中数据为样例数据，下载模板后需要重新填写需要的工作项数据；列的顺序不影响导入。 2、 样例数据中*标题列属于必填字段。 非必填列: 描述、类型、重要程度、优先级、状态、预计开始日期、预计结束日期、迭代、模块、领域、标签、预计工时（或者预计工作量）、实际工时（或者实际工作量）、编号。 3、 类型，非必填字段。存在父子关系且层级大于3级时，层级自下向上按序转换为Bug/Task->Story->Feature->Epic； 父子关系为2级时，只能选择：story,bug/task； 不存在父子关系时，只能选择story、bug(不选或填错默认为story)。 4、 处理人，非必填字段，应填写为用户昵称或账号名称，如果不填或者填写的值不正确，系统会自动将处理人设置为导入用户本人。 5、 重要程度，非必填字段。只能选择：关键、重要、一般、提示（不填或填错默认为一般）。 6、 优先级，非必填字段。只能选择：高/high、中/normal、低/low（不填或填错默认为中）。 7、 状态，非必填字段。只能选择：新建、进行中、已解决、测试中、已拒绝、已关闭（不填或填错默认为新建）。 8、 预计开始日期、预计结束日期，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。 填写的时间必须在1970-01-02 到2037-12-31 之间（若任一日期为空或非法, 且迭代存在时, 默认将预计开始日期和预计结束日期对应配置为迭代开始日期和迭代结束日期）。 9、 迭代，非必填字段。所填迭代名称必须是项目中已经存在的迭代。不填，迭代为空。 10、模块，非必填字段。所填模块名称必须是项目中已经存在的模块，模块支持分级展示。例如，example代表1级模块，example/test代表二级模块，example/test/admin代表3级模块。 11、领域，非必填字段。所填领域名称必须是项目中已经存在的领域。不填，领域为空。 领域包括：性能,功能,可用性,可靠性,网络安全,可维护性,其他DFX。 12、标签，非必填字段。标签个数最多10个，多个标签用空格分隔（不包含…… = ￥等特殊字符)。 13、预计工时，非必填字段。范围为0-10000的整数，最多包含一位小数（不填或填错为0）。 14、编号，支持以下两种场景处理： （1）针对“导入更新后的工作项”场景，编号是必填字段，且编号须为已存在的工作项Id。 （2）针对“导入新建工作项”场景，编号是非必填字段，系统会在新建时自动生成一个编号。 15、父工作项编号，用于配合关联工作项父子关系，支持以下两种场景处理： （1）针对“父子工作项都存在”场景，父工作项编号是非必填字段；不能更新已有父工作项编号。 （2）针对“父子工作项全部新建”场景，编号和父工作项编号都是必填字段；编号和父工作项编号需满足基本字符要求（范围为1-100000000000的整数，不能以0开头），所填写父子编号需体现父子关系，新建过程中将根据填写的父子关系重新生成系统父子编号。 16、自定义字段：非必填字段。 确保自定义字段已在项目内配置好(配置的方法，项目内的设置-->项目设置-->工作项设置-->字段与模板)。 填写的自定义字段不可与"非自定义字段"名字重复。 若自定义字段类型为单选框、多选框、下拉框，自定义字段内容必须是已定义的选项之一，不填或填错则为空。 若自定义字段类型为日期，范围在1970-01-02 到2037-12-31 之间。不填或填错则为空。 17、发布版本号，非必填字段。可以输入英文大小写字母、数字、连字符、下划线和点（如：testPortal_3.1.3.25） 18、创建人，非必填字段。应填写为用户昵称或账号名称 （填错或者填写的值不正确，系统会自动将创建人设置为导入用户本人） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效 19、创建时间，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。（填错或未填写默认当时间） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效 20、结束时间，非必填字段。格式为：yyyy-mm-dd。（填错或未填写，结束态工作项默认为当前时间，非结束态工作项默认为空） 该字段仅在新建场景下生效，修改场景下不生效